## Informe
SmartQuote — Distribución del informe AV1
Solo se incluyen tareas reales del informe. Cada integrante tiene un bloque continuo y es dueño completo de sus partes. Prioridad: cerrar el contenido del informe en cinco días.
Ya desarrollado en el README y por eso no se reasigna: carátula, 1.1.1 Descripción de la Startup, 1.2.1 Antecedentes y problemática, y 1.3 Segmentos objetivo.
Se planificará después, junto con los sistemas: 5.2.3 Frontend Web, 5.2.4 aplicación móvil, 5.2.5 Backend/API, 5.2.6 documentación de API, 5.2.7 colaboración de implementación y 5.3 Video About-the-Product. Fabio liderará el backend en esa siguiente planificación.
Luis Alexis Bardales Tejada — Lean UX, competencia y entrevistas
Parte asignada | Qué debe quedar listo | Herramienta obligatoria
1.1.2 Perfil personal | Completar su perfil con foto, código, carrera, experiencia, conocimientos y habilidades. Guardar la foto en los assets del informe. | Markdown + GitHub
1.2.2 Lean UX Process | Desarrollar completos 1.2.2.1 Problem Statements, 1.2.2.2 Assumptions, 1.2.2.3 Hypothesis Statements y 1.2.2.4 Lean UX Canvas. | Markdown
2.1 Competidores | Identificar competidores directos e indirectos y redactar la introducción de la sección. | Markdown + fuentes citadas
2.1.1 Análisis competitivo | Completar Competitive Analysis Landscape y FODA centrado en la comparación con los competidores. | Markdown
2.1.2 Estrategias y tácticas | Proponer estrategias y tácticas de SmartQuote frente a fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas detectadas. | Markdown
2.2.1 Diseño de entrevistas | Preparar preguntas principales y complementarias para ambos segmentos, incluyendo datos objetivos y subjetivos necesarios para los arquetipos. | Markdown
2.2.2 Registro de entrevistas | Consolidar entre 3 y 5 entrevistas por segmento. Cada integrante realiza dos entrevistas; Luis arma el registro, resumen, captura, enlace, timing y duración de cada una. | Microsoft Stream / Clipchamp + Markdown
2.2.3 Análisis de entrevistas | Redactar el análisis separado por segmento, con porcentajes, patrones y trazabilidad a las entrevistas y resúmenes. | Markdown
2.4 Ubiquitous Language | Crear el glosario del dominio pecuario y de adquisiciones. Términos en inglés, equivalencia opcional en español y definiciones sin ambigüedad. | Markdown
Jhon Danny Guerrero Vasquez — Needfinding y experiencia móvil
Parte asignada | Qué debe quedar listo | Herramienta obligatoria
1.1.2 Perfil personal | Completar su perfil con foto, código, carrera, experiencia, conocimientos y habilidades. Guardar la foto en los assets del informe. | Markdown + GitHub
2.2.2 Aporte a entrevistas | Realizar dos entrevistas: una por cada segmento. Entregar a Luis el video, datos del entrevistado, timing y resumen completo. | Microsoft Stream / Clipchamp + Markdown
2.3 Introducción de Needfinding | Explicar cómo los hallazgos de entrevistas y competencia sustentan los artefactos de Needfinding. | Markdown
2.3.1 User Personas | Crear una ficha por segmento y vincular cada característica con los hallazgos de las entrevistas. | UXPressia
2.3.2 User Task Matrix | Construir la matriz con tareas reales del usuario, frecuencia e importancia por User Persona, seguida de su análisis. | Markdown
2.3.3 User Journey Mapping | Crear un User Journey Map As-Is por User Persona e insertar capturas legibles en el informe. | UXPressia
2.3.4 Empathy Mapping | Crear un Empathy Map por User Persona con pains, gains, pensamientos, acciones e influencias. | UXPressia
2.3.5 As-Is Scenario Mapping | Crear un mapa por User Persona con Phases, Doing, Thinking, Feeling y áreas que requieren más investigación. | LucidChart / Miro
4.1.3 Mobile Style Guidelines | Definir en un solo bloque el estilo móvil, incluyendo 4.1.3.1 iOS y 4.1.3.2 Android, basado en Material Design y coherente con SmartQuote. | Figma / Adobe XD + Material Design
4.4 Mobile Applications UX/UI | Realizar completos 4.4.1 wireframes, 4.4.2 wireflows, 4.4.3 mock-ups y 4.4.4 user flows para los flujos móviles prioritarios. | Figma / Adobe XD; LucidChart / Overflow
4.5 Mobile Prototyping | Construir los prototipos navegables de Android e iOS y dejar enlaces y capturas listos para el informe. | Figma / Adobe XD
Mathias Marcelo De La Cruz De Los Santos — Requisitos, diseño web y Landing Page
Parte asignada | Qué debe quedar listo | Herramienta obligatoria
1.1.2 Perfil personal | Completar su perfil con foto, código, carrera, experiencia, conocimientos y habilidades. Guardar la foto en los assets del informe. | Markdown + GitHub
2.2.2 Aporte a entrevistas | Realizar dos entrevistas: una por cada segmento. Entregar a Luis el video, datos del entrevistado, timing y resumen completo. | Microsoft Stream / Clipchamp + Markdown
3.1 To-Be Scenario Mapping | Crear un escenario futuro por User Persona con la experiencia esperada al utilizar SmartQuote. | LucidChart / Miro
3.2 User Stories | Redactar Epics, User Stories, Technical Stories y Spike Stories necesarias, con criterios de aceptación en Given-When-Then. | Markdown
3.3 Product Backlog | Priorizar y estimar las historias, mantener el tablero y colocar su captura y URL pública en el informe. | Trello
3.4 Impact Mapping | Construir el Impact Map con meta SMART, actores, impactos, entregables y relación con las historias. | UXPressia
4.1.1 General Style Guidelines | Definir branding, colores, tipografías, espaciado, iconografía, tono y reglas generales en un único sistema visual. | Figma / Adobe XD + Material Design
4.1.2 Web Style Guidelines | Definir la aplicación del sistema visual para Landing Page y Web App, incluyendo responsive design, i18n y accesibilidad. | Figma / Adobe XD + Material Design
4.2 Information Architecture | Completar 4.2.1 Organization, 4.2.2 Labeling, 4.2.3 SEO/Meta Tags, 4.2.4 Searching y 4.2.5 Navigation Systems. | Markdown + Figma / Adobe XD
4.3 Landing Page UI Design | Crear 4.3.1 wireframe y 4.3.2 mock-up responsive. Esta misma persona implementa la Landing para evitar traspasos innecesarios. | Figma / Adobe XD + Material Design
4.6 Web Applications UX/UI | Realizar completos 4.6.1 wireframes, 4.6.2 wireflows, 4.6.3 mock-ups y 4.6.4 user flows de la Web App. | Figma / Adobe XD; LucidChart / Overflow
4.7 Web Applications Prototyping | Construir el prototipo web navegable y dejar enlace y capturas listos para el informe. | Figma / Adobe XD
Fabio Cesar Vallejo Trujillo — Arquitectura, configuración y cierre del informe
Parte asignada | Qué debe quedar listo | Herramienta obligatoria
1.1.2 Perfil personal | Completar su perfil con foto, código, carrera, experiencia, conocimientos y habilidades. Guardar la foto en los assets del informe. | Markdown + GitHub
2.2.2 Aporte a entrevistas | Realizar dos entrevistas: una por cada segmento. Entregar a Luis el video, datos del entrevistado, timing y resumen completo. | Microsoft Stream / Clipchamp + Markdown
Registro de versiones, Collaboration Insights y Contenido | Completar el registro de versiones, enlaces y analíticas de colaboración del repositorio, y actualizar el índice del informe. | Git + GitHub + Markdown
Student Outcome 4 | Redactar las acciones realizadas por cada integrante y las conclusiones grupales vinculadas al Outcome 4. | Markdown
4.8 Domain-Driven Software Architecture | Preparar Architecture Overview y los diagramas 4.8.1 Context, 4.8.2 Containers y 4.8.3 Components, dejando claros los límites iniciales del dominio. | Structurizr / Structurizr DSL
4.9 Object-Oriented Design | Crear 4.9.1 Class Diagrams y 4.9.2 Class Dictionary alineados con la arquitectura y el lenguaje ubicuo. | LucidChart / PlantUML
4.10 Database Design | Crear el diagrama relacional o no relacional y describir entidades, relaciones y restricciones principales. | LucidChart / Vertabelo
5.1 Software Configuration Management | Completar 5.1.1 entorno, 5.1.2 Git/GitHub, 5.1.3 guías y convenciones, y 5.1.4 configuración de despliegue. | Git + GitHub; GitFlow; Conventional Commits; Semantic Versioning
5.2.1 Sprint Backlogs | Documentar el Sprint Backlog del avance con tareas reales, responsables, estimaciones y evidencia del tablero. | Trello + Markdown
Conclusiones, bibliografía y anexos | Preparar el avance de conclusiones y recomendaciones, referencias en APA 7 y anexos disponibles del AV1. | Markdown

## Landing
SmartQuote — Landing Page
La Landing tiene un solo responsable de principio a fin. La segunda persona únicamente genera y ordena la evidencia requerida para el informe.
Regla tecnológica: implementar únicamente con HTML5, CSS3 y JavaScript; diseño basado en Material Design. La interfaz por defecto debe estar en inglés e incluir es_419, i18n, a11y y atributos ARIA.
Mathias Marcelo De La Cruz De Los Santos — Responsable único de toda la Landing Page
Parte asignada | Qué debe quedar listo | Herramienta obligatoria
Contenido y estructura | Definir el mensaje, secciones, navegación, llamados a la acción y contenido de SmartQuote a partir de la propuesta de valor y los dos segmentos objetivo. | Markdown
Wireframe y mock-up | Diseñar versiones desktop y mobile completas; incluir estados responsive y componentes necesarios. No repartir tipografía, colores o pantallas entre otras personas. | Figma / Adobe XD + Material Design
Organización de assets | Guardar logo, imágenes, iconos y capturas en carpetas claras del repositorio; usar nombres descriptivos y rutas relativas estables. | Git + GitHub
Implementación completa | Construir toda la Landing Page responsive, su navegación, secciones y llamadas a la acción. No usar frameworks ni bibliotecas no indicadas. | HTML5 + CSS3 + JavaScript
Idiomas, accesibilidad y SEO | Dejar inglés como idioma por defecto, soporte es_419, i18n, a11y, ARIA attributes y SEO/meta tags definidos en el informe. | HTML5 + CSS3 + JavaScript
Versionado y despliegue | Versionar el trabajo con commits trazables, documentar la configuración de despliegue y dejar una URL pública funcional. | Git + GitHub; GitFlow; Conventional Commits; Semantic Versioning
Jhon Danny Guerrero Vasquez — Evidencias de la Landing Page
Parte asignada | Qué debe quedar listo | Herramienta obligatoria
Capturas de ejecución | Tomar capturas legibles de la Landing desplegada en desktop y mobile, mostrando las secciones principales y el comportamiento responsive. | Navegador + assets del repositorio
Trazabilidad técnica | Registrar URL pública, repositorio, rama o tag y commits que demuestran la implementación y el despliegue. | Git + GitHub
5.2.2 Implemented Landing Page Evidence | Redactar esta sección e insertar las capturas, enlaces y explicación breve de lo implementado. Mantener los archivos de evidencia ordenados en assets. | Markdown + GitHub